## Sheet1
Number | Task | Start Date | Finish Date | Duration (days) | Estimated Hours | Spent Hours | Planned Value ($) | Earned Value ($) | Actual Cost ($) | Schedule Variance ($) | Cost Variance ($) | Dependencies | % of Done
1 | Task 1 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | - | 4%
2 | Task 2 | 2024-12-21 | 2024-12-22 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 1 | 8%
3 | Task 3 | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 2 | 12%
4 | Task 4 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 3 | 16%
5 | Task 5 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 4 | 20%
6 | Task 6 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 5 | 24%
7 | Task 7 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 6 | 28%
8 | Task 8 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 7 | 32%
9 | Task 9 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 8 | 36%
10 | Task 10 | 2024-12-29 | 2024-12-30 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 9 | 40%
11 | Task 11 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 10 | 44%
12 | Task 12 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 11 | 48%
13 | Task 13 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 12 | 52%
14 | Task 14 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 13 | 56%
15 | Task 15 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 14 | 60%
16 | Task 16 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 15 | 64%
17 | Task 17 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 16 | 68%
18 | Task 18 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 17 | 72%
19 | Task 19 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 18 | 76%
20 | Task 20 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 19 | 80%
21 | Task 21 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 20 | 84%
22 | Task 22 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 21 | 88%
23 | Task 23 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 22 | 92%
24 | Task 24 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 23 | 96%
25 | Task 25 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 1 | 8 | 6 | 500 | 450 | 400 | 50 | 50 | Task 24 | 100%