## Sheet1
Task | Start Date | Finish Date | Duration (days) | Estimated Hours | Spent Hours | Planned Value ($) | Earned Value ($) | Actual Cost ($) | Schedule Variance ($) | Cost Variance ($) | Dependencies | % of Done
Environment Setup | 2024-12-20 | 2024-12-22 | 3 | 24 | 20 | 2400 | 2000 | 1800 | 200 | 200 | - | 80%
Design Platform | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 4 | 32 | 30 | 3200 | 3000 | 2900 | 100 | 100 | Environment Setup | 90%
AI Integration | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 7 | 56 | 50 | 5600 | 5000 | 5200 | -600 | -200 | Design Platform | 85%
Game Development | 2025-01-03 | 2025-01-09 | 7 | 56 | 50 | 5600 | 5000 | 5100 | -100 | -100 | AI Integration | 85%
Leaderboard Development | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 5 | 40 | 35 | 4000 | 3500 | 3600 | -500 | -100 | Game Development | 70%
Testing and Deployment | 2025-01-15 | 2025-01-19 | 5 | 40 | 38 | 4000 | 3800 | 4000 | -200 | -200 | Leaderboard Development | 95%
Documentation Creation | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5 | 40 | 36 | 4000 | 3600 | 3700 | -400 | -100 | Testing and Deployment | 90%
User Registration | 2025-01-25 | 2025-01-29 | 5 | 40 | 38 | 4000 | 3800 | 3900 | -200 | -100 | Documentation Creation | 85%
Security Implementation | 2025-01-30 | 2025-02-03 | 5 | 40 | 39 | 4000 | 3900 | 4000 | -100 | -100 | User Registration | 80%
Final Adjustments | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 4 | 32 | 30 | 3200 | 3000 | 3100 | -200 | -100 | Security Implementation | 75%